## Product Backlog
Product Backlog

Story ID	Story name	Status	Size	Sprint	Priority	Comments
1	Projektstart med Vision och annan dokumentation	Done	10	1
2	Sätta upp arbetsmiljö	Ongoing	10	2		You can add comments here to add key detail or explanation to the story. For larger definitions, use external tools and materials.
3	Riskhantering, identifiera risker i projektet och Kravspecifikation	Planned	5	2
4	Färdigställa vision	Planned	5	2
5	Rita upp en temporär spelplan för Canvas.	Planned	5	2
6	Implementering av Kod	Planned	20	2
7	Test implementerad kod Sp2	Planned	2	2
8	Egenstudier för rita upp spelplan	Planned	3	2

## Release Plan
Increment Plan

Incr.	Start	Days	End	Size	Status	Release Date	Goal
1	13.6.2006	42	24.7.2006	60
2	25.7.2006	42	4.9.2006	0

Template note: Increment plan is intended to collect individual sprints into larger releases. In smaller projects, this is not needed.

Sprint Plan

Sprint	Start	Days	End	Size	Status	Release Date	Goal	Increment
1	2006-06-13	14	2006-06-26	10	Planned		Planning	1
2	2006-06-27	14	2006-07-10	50	Planned		Specification and prototype development	1
3	2006-07-11	14	2006-07-24	0	Planned		Specification and prototype development	1
4	2006-07-25	14	2006-08-07	0	Planned		Specification and prototype development	2
5	2006-08-08	14	2006-08-21	0	Planned		Specification and prototype development, documentation	2
6	2006-08-22	14	2006-09-04	0	Planned		Usability test, documentation, prototype corrections	2
					Unplanned
					Unplanned
					Unplanned
					Unplanned
					Unplanned
					Unplanned
					Unplanned
					Unplanned
					Unplanned
			Unallocated stories	0

## PB Burndown
Product Backlog Burndown Chart
					Velocity and Remaining Work
Original planned size			137		Sprint count	5
Count trend from last			3	sprints	Trend sprint count	3
					Trend offset	0					Note:
Velocity (points per sprint)					Sprints in Trend	3					In this chart, the tops of the bars show the amount of actual
Original estimate			30					(or planned) implemented functionality at the beginning of each sprint.
Last 3 sprints			25,0					The bottoms of the bars show the changes in project scope
Realized total average			25,0		Trend count	7					(i.e. if the amount of story points
Average last 8			25,0					in the project increases, the bottoms move lower). The length
Avg. worst 3 in last 8			25,0					of the bars indicate the estimated size of the project at the
Trend			25,0					beginning of each sprint.
					These hidden cells are used to draw the graph on this page. DO NOT DELETE!					The red line indicates the current planned scope.
Predictions - Completion at the end of sprint…
Original estimate - Min			3
Original estimate - Avg			5
Original estimate - Max			8		Standard Dev.	2,8284271247
Last 3 sprints			6
Realized average			6		LastPlanned	28
Average last 8			6		LastRealized	0
Avg. worst 3 in last 8			6					Development Velocity
Trend			6
Realized + St. Dev			6
Realized - St. Dev			6

					Trend					Average Speeds
Sprint	Remain.Work	Planned Work	Realized Work	Current Total Size	Col top	Do not delete…		Col bottom		Trend Help	Raw Trend	Real Trend	Current Bottom	Realized	Last 8	Worst 3 in Last 8
1	137	23	23	137	137	137	0	0		137	137,6666666667	137,6666666667	0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
2	114	29	27	137	114	114	0	0		114	112,6666666667	112,6666666667	0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
3	87	31		137	87	87	0	0		87	87,6666666667	87,6666666667	0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
4	56	28		137	0	0	56	56		56	62,6666666667	62,6666666667	0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
5	28	28		137	0	0	28	28		28	37,6666666667	37,6666666667	0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
6					12,6666666667	12,6666666667	0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
7					0	0	0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
8					0		0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
9					0		0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
10					0		0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
11					0		0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
12					0		0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
13					0		0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
14					0		0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
15					0		0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
16					0		0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
17					0		0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
18					0		0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
19					0		0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
20					0		0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
21					0		0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
22					0		0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
23					0		0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
24					0		0	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?

## Sp1
Sprint 1 Backlog		Work Remaining (h)

Sprint implementation days	5			Effort	Remaining on implementation day…
Trend calculated based on last	5	Days	Totals	10	1	3	1	3	5
Task rows	2	Done days	5		10	8	6	4	2
Warning! These are necessary		Trend			#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
template rows		Trend Days	5		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Task name	Story ID	Responsible	Status	Est.	1	2	3	4	5
Påbörjat Vision fokus problem/backgrund Och teknik	1	David Grenmyr	Done	6	0	0	1	3	5
Eftersökt vilka tekniker som passar	1	David Grenmyr	Done	4	1	3	0	0	0

## Sp2
Sprint 2 Backlog		Work Remaining (h)

Sprint implementation days	5			Effort	Remaining on implementation day…
Trend calculated based on last	5	Days	Totals	55	51	42	42	42	42
Task rows	11	Done days	5		55	44	33	22	11
Warning! These are necessary		Trend			#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
template rows		Trend Days	5		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Task name	Story ID	Responsible	Status	Est.	1	2	3	4	5
Köpt och installerat extra monitor	2	David Grenmyr	Done	3	4	0	0	0	0
Installera Sublime	2	David Grenmyr	Done	1	1	0	0	0	0
Installera Visual Studio	2	David Grenmyr	Done	1	1	0	0	0	0
Sätta upp github repositorie	2	David Grenmyr	Done	2	1	0	0	0	0
Sätta uppgenerell projektstruktur på repositorie	2	David Grenmyr	Ongoing	3	2	0	0	0	0
Riskhantering, identifiera risker i projektet och Kravspecifikation	3	David Grenmyr	Planned	5	5	5	5	5	5
Färdigställa vision	4	David Grenmyr	Planned	5	5	5	5	5	5
Rita upp en temporär spelplan för Canvas.	5	David Grenmyr	Planned	5	5	5	5	5	5
Implementering av Kod	6	David Grenmyr	Planned	20	20	20	20	20	20
Test implementerad kod Sp2	7	David Grenmyr	Planned	2	2	2	2	2	2
Egenstudier för rita upp spelplan	8	David Grenmyr	Ongoing	8	5	5	5	5	5
		David Grenmyr
		David Grenmyr
		David Grenmyr
		David Grenmyr
		David Grenmyr
		David Grenmyr
		David Grenmyr
		David Grenmyr
		David Grenmyr
		David Grenmyr

## Sp3
Sprint 1 Backlog		Work Remaining (h)

Sprint implementation days	5			Effort	Remaining on implementation day…
Trend calculated based on last	5	Days	Totals	33	33	30	23	21
Task rows	4	Done days	4		33	26,4	19,8	13,2	6,6
Warning! These are necessary		Trend			#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
template rows		Trend Days	4		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Task name	Story ID	Responsible	Status	Est.	1	2	3	4	5
Example task	1	Danny Dev	Planned	5	5	2	0
Example task 2	1	Tina Tester	Planned	7	7	7	2	2
Example task 3	2	Danny Dev	Planned	12	12	12	12	10
<Delete these example lines>	2		Planned	9	9	9	9	9

## Sprint Sheet Template
Sprint 1 Backlog		Work Remaining (h)

Sprint implementation days	5			Effort	Remaining on implementation day…
Trend calculated based on last	5	Days	Totals	0	0
Task rows	1	Done days	1		0	0	0	0	0
Warning! These are necessary		Trend			#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?	#NAMN?
template rows		Trend Days	1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Task name	Story ID	Responsible	Status	Est.	1	2	3	4	5

## Task Slips
Story ID:	1	Story:	This is a sample story
Task:	Example task

Responsible Person: Danny Dev
Initial / Estimate	5	Work / Done		Work / Left

Story ID:	1	Story:	This is a sample story
Task:	Example task 2

Responsible Person: Tina Tester
Initial / Estimate	7	Work / Done		Work / Left

Story ID:	2	Story:	This is another sample story
Task:	Example task 3

Responsible Person: Danny Dev
Initial / Estimate	12	Work / Done		Work / Left

Story ID:	2	Story:	This is another sample story
Task:	<Delete these example lines>

Responsible Person:
Initial / Estimate	9	Work / Done		Work / Left